## Sheet1
عنوان برنامه | مدت (روز) | از تاريخ | تا تاريخ
گام اول؛ مقدمات | 37 | 0 | 37 | تعطيلي در هفته | 1
گفتگو و توافق بر موضوع اصلي پژوهش | 1 | 0 | 1 | زمان كارفرما | 7
تنظيم طرح پژوهش | 2 | 1 | 3 | زمان پروژه | 210 روز | 30 هفته | 7 ماه
كارفرما: بررسي طرح و ارائه نظرات اصلاحي | 15 | 3 | 18
بازنويسي طرح پژوهش | 1 | 18 | 19
كارفرما: تصويب طرح و درخواست برنامه | 3 | 19 | 22
برنامه‌ريزي پروژه | 2 | 22 | 24
كارفرما: تصويب برنامه پروژه | 7 | 24 | 31
[فاصله تا آغاز پروژه] | 6 | 31 | 37
گام دوم؛ تحقيق | 128 | 37 | 165
فاز حوزوي پروژه | 46 | 37 | 83
مطالعات مقدماتي | 13 | 37 | 50
بررسي پيشينه حوزوي | 2 | 37 | 39
شناسايي منابع حوزوي | 2 | 39 | 41
كارفرما: تصويب منابع بخش حوزوي پروژه | 7 | 41 | 48
اولويت‌بندي منابع حوزوي | 1 | 48 | 49
زمان‌بندي مطالعه و بررسي منابع | 1 | 49 | 50
پژوهش | 21 | 50 | 71
مطالعه | 18 | 50 | 68
فيش‌برداري از منابع حوزوي | 7 | 50 | 57
برچسب‌زني موضوعي فيش‌ها | 1 | 57 | 58
طبقه‌بندي موضوعات به دست آمده | 2 | 58 | 60
تنظيم چارچوب موضوعات و مسائل و دستيابي به نظامي از موضوعات | 1 | 60 | 61
كارفرما: تصويب نظام موضوعات بخش حوزوي پروژه | 7 | 61 | 68
تحليل | 3 | 68 | 71
شناسايي دلايل و استدلالات حوزوي | 1 | 68 | 69
نقد استدلالات حوزوي (نشان دادن خلأها و نداشته‌ها) | 1 | 69 | 70
نقض استدلالات حوزوي (نشان دادن تغييرات ضروري در داشته‌ها) | 1 | 70 | 71
تدوين | 12 | 71 | 83
درج فيش‌ها و تحليل‌ها ذيل نظام موضوعات طراحي شده | 2 | 71 | 73
ويرايش و مرتّب‌سازي نگارش و ادبيات متن | 1 | 73 | 74
اصلاح ارجاعات و ارتباطات فيش‌ها با منابع | 1 | 74 | 75
صفحه‌بندي و خروجي بخش حوزوي پژوهش | 1 | 75 | 76
كارفرما: تصويب متن بخش حوزوي پژوهش | 7 | 76 | 83
فاز دانشگاهي پروژه | 46 | 83 | 129
مطالعات مقدماتي | 13 | 83 | 96
بررسي پيشينه دانشگاهي | 2 | 83 | 85
شناسايي منابع دانشگاهي | 2 | 85 | 87
كارفرما: تصويب منابع بخش دانشگاهي پروژه | 7 | 87 | 94
اولويت‌بندي منابع دانشگاهي | 1 | 94 | 95
زمان‌بندي مطالعه و بررسي منابع | 1 | 95 | 96
پژوهش | 21 | 96 | 117
مطالعه | 18 | 96 | 114
فيش‌برداري از منابع دانشگاهي | 7 | 96 | 103
برچسب‌زني موضوعي فيش‌ها | 1 | 103 | 104
طبقه‌بندي موضوعات به دست آمده | 2 | 104 | 106
تنظيم چارچوب موضوعات و مسائل و دستيابي به نظامي از موضوعات | 1 | 106 | 107
كارفرما: تصويب نظام موضوعات بخش دانشگاهي پروژه | 7 | 107 | 114
تحليل | 3 | 114 | 117
شناسايي دلايل و استدلالات دانشگاهي | 1 | 114 | 115
نقد استدلالات دانشگاهي (نشان دادن خلأها و نداشته‌ها) | 1 | 115 | 116
نقض استدلالات دانشگاهي (نشان دادن تغييرات ضروري در داشته‌ها) | 1 | 116 | 117
تدوين | 12 | 117 | 129
درج فيش‌ها و تحليل‌ها ذيل نظام موضوعات طراحي شده | 2 | 117 | 119
ويرايش و مرتّب‌سازي نگارش و ادبيات متن | 1 | 119 | 120
اصلاح ارجاعات و ارتباطات فيش‌ها با منابع | 1 | 120 | 121
صفحه‌بندي و خروجي بخش دانشگاهي پژوهش | 1 | 121 | 122
كارفرما: تصويب متن بخش دانشگاهي پژوهش | 7 | 122 | 129
فاز فرهنگستاني پروژه | 36 | 129 | 165
مطالعات مقدماتي | 11 | 129 | 140
شناسايي منابع فرهنگستاني | 2 | 129 | 131
كارفرما: تصويب منابع بخش فرهنگستاني پروژه | 7 | 131 | 138
اولويت‌بندي منابع فرهنگستاني | 1 | 138 | 139
زمان‌بندي مطالعه و بررسي منابع | 1 | 139 | 140
پژوهش | 20 | 140 | 160
مطالعه | 18 | 140 | 158
فيش‌برداري از منابع فرهنگستاني | 7 | 140 | 147
برچسب‌زني موضوعي فيش‌ها | 1 | 147 | 148
طبقه‌بندي موضوعات به دست آمده | 2 | 148 | 150
تنظيم چارچوب موضوعات و مسائل و دستيابي به نظامي از موضوعات | 1 | 150 | 151
كارفرما: تصويب نظام موضوعات بخش فرهنگستاني پروژه | 7 | 151 | 158
تحليل | 2 | 158 | 160
شناسايي دلايل و استدلالات فرهنگستاني | 1 | 158 | 159
طرح استدلالات فرهنگستاني (نشان دادن نظام جديدي از استدلالات) | 1 | 159 | 160
تدوين | 5 | 160 | 165
درج فيش‌ها و تحليل‌ها ذيل نظام موضوعات طراحي شده | 2 | 160 | 162
ويرايش و مرتّب‌سازي نگارش و ادبيات متن | 1 | 162 | 163
اصلاح ارجاعات و ارتباطات فيش‌ها با منابع | 1 | 163 | 164
صفحه‌بندي و خروجي بخش فرهنگستاني پژوهش | 1 | 164 | 165
كارفرما: تصويب متن بخش فرهنگستاني پژوهش | 0 | 165 | 165
گام سوّم؛ جمع‌بندي و تدوين نهايي | 18 | 165 | 183
كنار هم قرار دادن سه محصول پژوهشي | 1 | 165 | 166
نگارش مقدمه و متون مياني (ايجاد ارتباط و همبستگي ميان سه متن) | 7 | 166 | 173
صفحه‌بندي و خروجي نهايي پروژه در قالب يك متن تحقيقي و پژوهشي | 3 | 173 | 176
كارفرما: تصويب متن نهايي | 7 | 176 | 183
[ايام تعطيل] | 27 | 183 | 210
كل زمان پروژه | 210 | 0 | 210