25 بهمن 1400

طرح اعزام مبلّغ غديريّه

هدف: آشنايي بيشتر مردم با جايگاه و شأن حضرت اميرالمؤمنين (ع)

مكان: تعداد 400 عدد از مساجد منتخب در مناطق محروم سراسر كشور

مدّت: سه روز

زمان: روزهاي 16، 17 و 18 ذي‌الحجّه (روز عيد غدير همراه با دو روز پيش از آن)

برنامه: برگزاري منبر؛ ظهر و شب؛ همراه با پذيرايي ناهار و شام

موضوع: ارائه يك موضوع واحد به تمام سخنرانان؛ «علم امام علي (ع)»

همكاران: يك نفر مدير طرح و 400 نفر مبلّغ مشاركت‌كننده

سناريو:

- هماهنگي با معاونت تبليغ دفتر تبليغات براي جذب مبلّغين

- هماهنگي با امور مساجد سازمان تبليغات و كسب مجوّزهاي لازم

- هماهنگي با مساجد مورد نظر و آماده‌سازي منطقه (نصب پلاكارد و تبليغات لازم)

- تعيين يك نفر مسئول بومي و محلّي براي اجراي طرح در هر مسجد

- تشكيل جلسه توجيهي با مبلّغين و ارائه آگاهي‌هاي لازم نسبت به طرح (آن‌چه بايد بگويند و آن‌چه نبايد)

- تهيه بليط اتوبوس بين شهري؛ رفت و برگشت، براي هر كدام از مبلّغان

- تأمين محل اقامت سه روزه مبلّغ

- هماهنگي با اداره سازمان تبليغات منطقه هدف براي همكاري با مبلّغ

- ارتباط با رسانه‌هاي صوتي تصويري و مجازي جهت اطلاع‌رساني و پوشش طرح

- هماهنگي با مسئول محلّي هر مسجد براي ارائه خدمات پذيرايي؛ توزيع ناهار و شام

- كسب گزارش شفاهي از مسئول محلّي و تبديل به گزارش كتبي

- نهايي‌سازي گزارش طرح به صورت مصوّر و مكتوب

نتيجه:

- يك سنّت تازه به جريان تبليغي روحانيت افزوده مي‌شود.

- چهره درخشان و تاريخي مولي‌الموحّدين(ع) را به مردم يادآوري مي‌كند.

- در صورت موفقيت توسط ساير نهادهاي رسمي و غيررسمي تقليد شده و تداوم خواهد يافت.

سيدمهدي موسوي موشَّح

قم‌المقدّسة، 12 رجب سنة 1443 هـ ق